## Slide 1: إدارة المشاريع
طه ناجي

## Slide 2
المفاهيم الأساسية

## Slide 3: تعريفات
المشروع
إدارة المشاريع
دورة حياة المشروع
مراحل المشروع
دورة حياة المنتَج
منهجية إدارة المشاريع
مجموعات العمليات
بيان العمل
القيود الثلاثية
العمليات
البرنامج
مكتب إدارة المشاريع
أصحاب المصلحة
مهارات مدير المشاريع
الهيكليات التنظيمية
المعلومات التاريخية
الدروس المستفادة
خط الأساس
اللوائح والمقاييس
المُدخَلات
الأدوات والتقنيات
المُخرَجات

## Slide 4: فلسفة إدارة المشاريع
كُلّ مشروع لَهُ سياق ويتأثّرُ بشدّة بنوع المنظمةِ التي تؤدّيه.
سياق المشروع Ξ أدوار أصحابِ المصلحة المختلفين.
مدير المشاريع الفعّال يَنبغي أَنْ:
يُميّز الأنواعَ المختلفةَ لأصحابِ المصلحة في المشروع (عملاء، كفلاء، إدارة عليا، الخ. )
يَفْهم حاجات أصحابِ المصلحة
يُساعدهم للعمل سوية لإنْتاج الأهدافِ المشتركةِ والواقعيةِ التي سَتُؤدّي إلى مشروع ناجح.

## Slide 5: ما هو المشروع؟
المشروع هو مجهود مؤقت يتم القيام به لإنشاء خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة، عادةً ما يتم تنقيحه بشكل مطرد.

## Slide 6: مجهود مؤقت
لكلّ مشروع بداية ونهاية محددتان
مدة المشروع تتراوح ما بين يوم واحد وعدة سنوات
إما أن يحقق المشروع أهدافه أو يُصار إلى إنهائه
المنتجات أو الخدمات قد تدوم طويلاً بعد انتهاء المشاريع التي أنتجتها

## Slide 7: خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة
كلّ المشاريع تنتج أشياء فريدة لم تنتج من قبل
أي منتج أو خدمة أو نتيجة يمكن أن يكون فريدًا حتى لو انتمى إلى تصنيف واسع (مثلاً: مشروع لإنشاء مبنى له خصائص فريدة كالتصميم، الموقع، الموارد، إلخ.).

## Slide 8: التنقيح المطرد
الخصائص التفصيليّة للمُنتَج أو الخدمة لا تكون معروفةً منذ البداية
يتمّ تعريفها على خطوات
يمكن العودة إليها في معظم الأحيان لتحسينها
مثال:
  اجمع بعض المتطلبات
  أدِّ تصميمًا تمهيديًا
  أوصل النَتائِجَ إلى أصحابِ المصالح للحصول على تعليقات
  ثمّ عد لجمع المزيد من المتطلّبات

## Slide 9: هل هو مشروع؟
هل لديه ميّزات العمل العمليّاتي الذي يحصل بشكل معتاد في مؤسستك؟
  (بمعنى أنه إن لم يكن له بداية ونهاية معرفّتان جيدًا فهو ليس مشروعًا)
هل هو مجرّد إصلاح لشيء معطّل أو إجراء تعديلات طفيفة أو عمليات صيانة
  (كإحداث تغييرات بسيطة في وثيقة أو موقع الكتروني، إصلاح مشاكل صغيرة، الخ.) – هذه النشاطات لن تنتج مُنتَجًا فريدًا ولذلك هي ليست مشاريع
هل يغطي مختلف المجالات المعرفية كإدارة التكامل، الوقت، الجدول الزمني، والتكلفة؟
هل يتطلّب إنشاء تخطيط مشروعات وتخصيص مدير مشروعات

## Slide 10: حقائق عن إدارة المشاريع 1/2
“لا” كلمة ذات قيمة كبيرة في إدارة المشاريع
  (تعريف النطاق)
قَدْ تضطهد أحدهم لالتزام موعد نهائي غير منطقي، لَكنَّك لا تَستطيعُ إضطهاده لإتمامه
  (استمع إلى فريقك)
قلة قليلة من الناس يَستطيعونَ حَلّ المشاكلِ؛ كُثر هم من ينتِجون أكثر مما يحلّون
  (تضمين فوق المطلوب)
يُمْكِنُك أَنْ تُجمّدَ مواصفات المستخدم لَكنَّه لَنْ يَتوقّفَ عن التَوَقُّع
  (مراقبة التغيير)

## Slide 11: حقائق عن إدارة المشاريع 2/2
ما تجهله يؤذيك
  (خطة ناقصة، سيرة الفريق)
بعضهم سينكرون أنّك قلت ما لم تكتبه
  (دوّن كل شيء)
تتطوّر المهام على وقع سريع حتى ينجز 90% فتبقى 90% إلى الأبد
إذا كان مضمون المشروع عرضة للتغيير من دون قيد أو شرط، فقريبًا سوف تتخطى وتيرة التغيير وتيرة التقدم بالمشروع
  (ليكن نطاق المشروع معرّفُا بوضوح ومجمدًا منذ البداية)
ظروف الوعود وشروطها تُنسى وتبقى الوعود
  (التزام واضح – فرضيات واضحة)

## Slide 12: مراحل المشروع، دورة حياة المشروع
مرحلة مشروع: أي مجموعة النشاطاتِ ذات الصلة منطقياً بالمشروع تَتتوّجُ عادة في إتمام جزء قابل للتسليم والمصادقة عليه
دورة حياة المشروعِ: “مجموعة مراحل المشروع معروفة بدورةِ حياة المشروع.” تَتضمّنُ دورة حياة المشروع كُلّ هذه المراحل التي تَطلّبها – تحدد بداية ونهاية المشروع.
دورة حياة إدارةِ المشاريع: تصِفُ كلّ ما يلزم لإدارة المشروع وتتلو مجموعات عمليات معهد إدارة المشاريع (بمعنى آخر: . بَدْء، تخطيط، تنفيذ، مراقبة وإنهاء)

## Slide 13: تفاعل دورة الحياة
دورة حياة إدارة المشروع
دورة حياة المشروع
دورة حياة إدارة المُنتَج
خط الزمن

## Slide 14: ميّزات دورة الحياة 1/5
تحدد بداية ونهاية المشروع
تشمل النشاطات الانتقالية في بداية ونهاية المشروع (تؤمّن رابطًا مع العمليّات المستمرة في الشركة المنفذة)
تعرّف العمل التقني والموارد المشمولة في كلّ مرحلة
متى تتولد التسليمات لدى كل مرحلة وكيف يراجع ويُحقق ويصدّق كل عنصر منها
كيف تضبط وتصدّق كل مرحلة
دورة حياة المشروع قد لا تشكل سوى مرحلة واحدة من دورة حياة المُنتَج
المشاريع الفرعية من ضمن المشاريع لها دورات حياتها المتميزة

## Slide 15: ميّزات دورة الحياة 2/5
العوامل التي تتصاعد مع تقدم المشروع ثم تنخفض بشدة حين مقاربة النهاية:
تكلفة المشروع
مستويات التوظيف
بداية المشروع
نهاية المشروع
مدة المشروع

## Slide 16: ميّزات دورة الحياة 3/5
العوامل التي تتصاعد مع تقدم المشروع:
احتمال انجاز المشروع بنجاح
تكلفة التغيير
تكلفة إصلاح الأخطاء
بداية المشروع
نهاية المشروع
مدة المشروع

## Slide 17: ميّزات دورة الحياة 4/5
العوامل التي تتضاءل مع تقدم المشروع:
الشكوك/المخاطر حول المشروع
إمكانية أصحاب المصالح من التأثير في الخصائص النهائية لمُنتَج المشروع
إمكانية أصحاب المصالح من التأثير في التكلفة النهائية لمُنتَج المشروع
بداية المشروع
نهاية المشروع
مدة المشروع

## Slide 18: ميّزات دورة الحياة 5/5

## Slide 19: دورة حياة المشروع وعمليات إدارة المشروع
البدء
التخطيط وإعادة التخطيط
التطبيق– التنفيذ والمراقبة
الإنهاء

## Slide 20: دورة حياة المشروع - المراحل

## Slide 21: نموذج تسلسل المراحل

## Slide 22: مراجعة المراحل

## Slide 23: دورة حياة المُنتَج
التجمع الطبيعي للأفكار، القرارات، والأعمال خلال مختلف مراحل المُنتج، بدايةً من تصوّر المُنتَج إلى العمليّات حتى إخراجه
تُتخذ لإطلاق مُنتج جديد – دورة حياة المُنتَج يمكن أن تشمل عدّة مشاريع (وبالتالي عدّة دورات حياة مشاريع). مثلاً: تعهد مشروع بإصدار كومبيوتر مكتب جديد للأسواق هو مجرد مرحلة في دورة حياة هذا المُنتج

## Slide 24: دورات حياة المُنتَج/المشروع

## Slide 25
A process is “a series of actions bringing about a result”
عمليّات المشروع

## Slide 26: نموذج لعملية

## Slide 27: مجموعات العمليات
عمليات إدارةِ المشروع مُخَطَّطة في دورةِ الحياة ومُنظَّمةِ في مجموعات:
  عمليّات البدء: تقدير أن المشروع أو المرحلة ينبغي أن تبدأ والالتزام بفعل ذلك
  عمليّات التخطيط: ابتكار وتعهّد مخطط عمل
  عمليّات التنفيذ: تنسيق الموارد للحصول على الخطة
  عمليّات المتابعة والمراقبة: ضمان تحقق أهداف المشروع
  عمليّات الإنهاء: تشكيل القبول وأخذه إلى نهاية منظمّة
مجموعات العمليات مربوطة بالنتائج التي تنتجها؛ نتائج كل عملية تصبح داخلات على عمليات غيرها

## Slide 28: تخطيط الموجة المتدحرجة
مجموعات العمليات تتداخل وتتقاطع مع مختلف المراحل
إذا قسّم المشروع إلى عدة مراحل (مثلاً: تصميم، تطبيق إلخ.)، فمعنى ذلك أن مجموعات العمليات ستحصل في كلّ مرحلة من المراحل
يُشيرُ تخطيط الموجةِ المتدحرجة إلى التَفصيل المطرد لخطةِ المشروع بشكل دائم ومتكرر.

## Slide 29
مجموعات العمليّات في المراحل/المشاريع

## Slide 30
المشروع متعدد المراحل

## Slide 31: المجالات المعرفيّة
كفاءات إدارة المشاريع تتجمع منطقيًا في المجالات المعرفيّة
كل مجال معرفيّ يتجسّد في مجموعة المهارات، التقنيّات والعمليّات المناسبة
تنسحب العمليّات على المجالات المعرفية لتنتج تسليمات المشروع
العمليّات - ومجالاتها المعرفيّة المناسبة
  إدارة تكامل المشروع
  إدارة نطاق المشروع
  إدارة وقت المشروع
  إدارة تكلفة المشروع
  إدارة جودة المشروع
  إدارة الموارد البشرية للمشروع
  إدارة اتصالات المشروع
  إدارة مخاطر المشروع
  إدارة توريد المشروع
  إدارة أصحاب المصلحة في المشروع

## Slide 32: بيان العمل
توصيف سردي للمنتجات والخدمات التي سيُزوّدنا بها المشروع (داخلية أو خارجية)

## Slide 33: إدارة المشاريع
“تطبيق المعارف، المهارات، الوسائل والتقنيّات على نشاطات المشروع من أجل تحقيق كافة المتطلبات“
قد تتضمن:
  تطوير المتطلّبات
  تحديد أهداف واقعية
  إدارة القيد الثلاثي
  تكييف الخطط المُختلِفة حسب الحاجة لنَيل أهدافِ المشروعِ وأصحابِ المصلحة
قد تبدأ إدارة المشروع باختيار العملياتِ المناسبةِ والمرتبطة بإكمال عملِ المشروع
تتضمّنُ استعمال منهجية مُؤَسَّسَة لتَوفيق متطلباتِ المُنتَج والمشروع مع مواصفاتِ المُنتَج.

## Slide 34: نظام إدارة المشاريع
نظام إدارة المشاريع هو مجموعة الإجراءات، الوسائل، التقنيّات، العمليات والمنهجيات التي قد يستعملها مدير المشروع، مكتب إدارة المشاريع، أو الشركة المديرة للمشروع
هذا النظام قد يتخذ طبيعة رسمية أو شكلية. عادةً ما يكون مدعومًا بخطة إدارة المشروع أثناء تنفيذه

## Slide 35: منهجية المشروع
معهد إدارة المشاريع لم يوجِد تعريفًا للمراحل التي عليك استخدامها في مشروعك الخاص
الدليل المعرفي لإدارة المشروعات لا يصف منهجيات المشاريع، لكنّ العمليات معرّفة بشكل يتلاءم مع منهجية مشروعك التي تختارها بنفسك

## Slide 36: القيد الثلاثي 1/3
الوقت
التكلفة
النطاق

## Slide 37: القيد الثلاثي 2/3
لا ينبغي لمدير المشروع أن يمرر جميع التغييرات ببساطة؛ بل عليه أن يقوّم كيفية تأثيرها على مختلف جوانب المشروع
القيد الثلاثي، المثلث الحديدي، هو المفهوم الذي يقول بأن النطاق والوقت والتكلفة مترابطون بشكل مباشر
الاقتطاع من الميزانية من دون الرجوع إلى النطاق والجدول الزمني أمر متعارف عليه في بعض الشركات. لا ينبغي لمدير المشروع أَنْ يَقبلَ بفرض ذلك عليه ببساطة. إنّ القيدَ الثلاثيَ سيبقى سواء اعترفت به وقبلته الشركة أم لم تفعل.

## Slide 38
القيد الثلاثي 3/3
النطاق
التكلفة
الجودة
إرضاء العميل
الوقت
المخاطر

## Slide 39: المشروعات والعمليات المعتادة 1/3
التشابه بين العمليات المعتادة والمشاريع
مؤداة من قبل الناس
مقيّدة بالموارد المحدودة
مخططة، منفّذة ومضبوطة
الاختلاف بين العمليات المعتادة والمشاريع
العمليات المعتادة ليس لها مدى زمني محدد. المشاريع مؤقتة ولها مدة زمنية ثابتة
تهدف العمليات المعتادة إلى تأمين استمرارية العمل. يهدف المشروع إلى تحقيق الغاية منه وإنهائه

## Slide 40: المشروعات والعمليات المعتادة 2/3
العمليات | المشاريع
وثيقة وأهداف شبه دائمة | تطوّر وثيقة المنظمة الخاصة، والأهداف
تحافظ على الحالة | محفّز للتغيير
منتجات وخدمات ثابتة | منتج أو خدمة فريدة
فريق متجانس | فريق غير متجانس
مستمرة | موعد بداية ونهاية

## Slide 41: المشروعات والعمليات المعتادة 3/3
المشاريع | العمليات المعتادة
مؤقتة – لها بداية ونهاية محددة (رغم أن المدة قد تتراوح من يوم واحد إلى بضع سنوات) | أنشطة مستدامة
تحقيق الأهداف وإنهاء المشروع | تؤمن استمرارية العمل
إنتاج منتَج أو خدمة فريدة | تؤمن استمرارية العمل
منقحة بشكل مطرد | لا تنقح بالضرورة بشكل مطرد
المدة الزمنية
الأهداف
النتائج
التنقيح المطرد

## Slide 42: سياق إدارة المشروع
تتواجد إدارة المشاريع ضمن سياق أوسع يشمل:
  إدارة البرامج،
  إدارة حافظات المشاريع،
  مكتب إدارة المشاريع.
في معظم الأحيان، يأتي التدرّج كالتالي:
  المخطط الاستراتيجي،
  حافظة مشاريع،
  برنامج،
  مشروع،
  مشروع فرعي.

## Slide 43
الأهداف
الاستراتيجية
للمؤسسة
حافظة المشروعات

## Slide 44: التخطيط الاستراتيجي
التخطيط الإستراتيجي ممارسة تَنْظرُ فيها الشركةُ نحو مستقبلِ المُنتَجاتِ أو الخدمات التي ينبغي تحقيقها، عادة ما بين ثلاثة إلى خمس سَنَوات في المستقبلِ.
المشاريع هي الأدوات التي سَتَستعملُها الشركةَ لتَطبيق هذه الأهدافِ الإستراتيجيةِ، لأن عمليات الشركةِ عادةً ما تشمل النشاطات اليومية (المتكرّرة). هكذا، عندما تكتمل الأهداف الإستراتيجية، ينتقلون إلى عملياتِ الشركة.
من الممكن أن تبتدأ المشاريع كنتيجة لطلب السوق، لحاجات قانونية، لتطورات تكنولوجية، أو لحاجات الشركة أو الزبون.
لدى معهد إدارة المشاريع وسيلة ومقاربة منهجية تسمى (نموذج نضوج إدارة المشروعات المؤسساتية) لتوفيق أهداف الشركة وتخطيطها الاستراتيجي مع إدارة المشاريع

## Slide 45: البرامج
مجموعة مشاريع مدارة بطريقة منسقة لتحصيل أرباح غير متوفرة من إدارتها فرادى، بغية التوصل إلى كفاءة في الكلفة والوقت والتكنولوجيا إلخ.
توليفة من مشاريع مترابطة تتضمن عمليات مرتبطة بها لا تقوم بمفردها في مشروع مستقل
تطوّرُ عِدّة مكوّنات مشتركة مرّة واحدة وتَدفع بها إلى كلّ المشاريع التي تَستعملُ تلك المكوّنات

## Slide 46: إدارة حافظات المشاريع
حافظة المشاريع هي تشكيلة من المشاريع أو البرامج والعمليات المرتبطة بها
إدارة حافظات المشاريع هي انتقاء ودعم استثمارات المشاريع والبرامج
إدارة حافظات المشاريع مهمة لأنها:
  تلبّي أهداف العمل الاستراتيجية
  تساعد في اختيار المشاريع والبرامج الملائمة لرفع قيمة الحافظة إلى حدّها الأقصى

## Slide 47: إدارة البرامج
توفّر نظرة شمولية لعدّة مشاريع مترابطة، إذا نفّذت معًا سوف تنجز نتائج أوفر من المشاريع المستقلّة
تلبّي أهدافًا استراتيجية معيّنة، ما يتطلب عدة مشاريع

## Slide 48: المشاريع الفرعيّة
تتفرّع المشروعات إلى مكوّنات ومشاريع فرعية أكثر قابلية للإدارة
عادة ما تتعاقد لأداها مؤسسة خارجية أو وحدة وظيفية أخرى في الشركة المنفذّة

## Slide 49: مكتب إدارة المشاريع
الاستراتيجية
مكتب إدارة المشاريع
الغرض
الأرباح
الأهداف
البرامج
المشاريع
الرؤية

## Slide 50: مكتب إدارة المشاريع 1/4
مكتب إدارة المشاريع:
  وحدة تنظيمية لمركز إدارة المشروعات
  يسمى أيضًا مكتب إدارة البرنامج، مكتب المشروع أو مكتب البرنامج
أعضاء فريق المشروع يرسلون التقارير مباشرة إلى مدير المشروع أو إلى مكتب إدارة المشاريع في حال كان مشتركًا
مدير المشروع يرسل التقارير مباشرة إلى مكتب إدارة المشاريع
مكتب إدارة المشاريع يرسل التقارير مباشرة إلى المدير التنفيذي

## Slide 51: مكتب إدارة المشاريع 2/4
بديهي في المؤسسات ذات التنظيم المصفوفي والمشروعي
تتفاوت وظيفته من التأثير الاستشاري المقيّد بتوصيات سياسات وإجراءات في المشروعات المستقلّة، إلى منحه السلطة الرسميّة من قبل الإدارة التنفيذية
أعضاء فريق المشروعَ إمَّا يُكرّسونَ للمشروع أَو يَشتركونَ في المشاريع الأخرى

## Slide 52: مكتب إدارة المشاريع 3/4
تحديد وتطوير أسلوب إدارة المشاريع، أفضل الممارسات والمقاييس
توضيح السياسات والإجراءات وإدارتها وآذلك القوالب وغيرها من الوثائق المتبادلة المشتركة الخاصة بالمشروع
إدارة المواصفات المركزية لجميع المشروعات التي يديرها مكتب إدارة المشروعات
مخزن مركزي وإدارة لكل من المخاطر الفردية والمشتركة لجميع المشروعات
مكتب مركزي لتشغيل وإدارة أدوات المشروع مثل برامج إدارة المشروعات على مستوى المؤسسة بأكملها

## Slide 53: مكتب إدارة المشاريع 4/4
تنسيق مركزي لإدارة الاتصالات عبر المشروعات
قاعدة إشرافية وتوجيهية لمديري المشروعات
مراقبة مركزية لجميع الجداول الزمنية وميزانيات مشروعات مكتب إدارة المشروعات وهي عادة ما تكون على مستوى المؤسسة
تنسيق مقاييس الجودة الكلية للمشروع فيما بين مدير المشروع وأي مسؤول عن الجودة أو منظمات القياس سواء داخليا أو خارجيا.

## Slide 54
أصحاب المصلحة في المشروعات

## Slide 55: من يحتمل أن يكون صاحب مصلحة؟

## Slide 56: أصحاب المصلحة في مشروع بناء

## Slide 57: أصحاب المصلحة 1/3
مدير المشروع
فريق إدارة المشروع
أعضاء فريق المشروع
الزبون
المستخدمون
الشركة المنفذة
الراعي/الكفيل
الإدارة العليا
المدير الوظيفي
المؤثرون
مكتب إدارة المشاريع
آخرون: الهيئات الحكومية، وسائل الإعلام، المواطنون، المالكون، الباعة إلخ.

## Slide 58: أصحاب المصلحة 2/3
قد تتأثر منافع أصحاب المصلحة بالمشروع بشكل إيجابي أو سلبي
قد يمارس أصحاب المصلحة تأثيرًا على المشروع ونتائجه
معرفة أصحاب المصلحة وتحديد متطلباتهم أمر حيوي بالنسبة لإدارة المشروع
متطلبات أصحاب المصالح قد تكون ضمنية – غير مصرّح عنها
قد تتضارب مصالح وأهداف أصحاب المصلحة – إدارة أصحاب المصلحة ليست بالأمر السهل

## Slide 59: أصحاب المصلحة 3/3
يهدف مدير المشروع لإيجاد قرارات حول اختلافات أصحاب المصالح
انخراط أصحاب المصلحة في مراحل المشروع يقوّي احتمال تلبية متطلبات العملاء ويحقق الملكية المشتركة للمشروع من قبل أصحاب المصلحة
إجمالاً، تحسم الاختلافات بين أصحاب المصلحة لصالح العملاء، ولا ينبغي تخطي طموحهم

## Slide 60: موازنة مصالح أصحاب المصلحة 1/2
لا تقل “لا” للعملاء عندما يسألون عن طلب. ينبغي لمدير المشروع أَنْ يَعمَل ما تمّ توثيقه. فإذا تقبل العملاء حدوث تأخير، أَو وافقوا على دفع المزيد للحُصول على التغيير فما عليك سوى التطبيق، ذلك قرارُهم، لَيسَ قرارك أنت كمدير مشروع
استمع إلى رغبات أصحاب المصلحة. افهم ما يريدون، وما هي الأطر الزمنية والعوامل المادية أو القيود التي يمكن أن توجد
تحاور حول الآثار والخيارات المرتبطة بالطلبات بعد إشراك أعضاء الفريق في تحديد تلك الخيارات (إذا احتجت لذلك)
دع العميل (الراعي/الكفيل) يقول ما يريد وما لا يريد استنادًا إلى الخيارات التي زودته بها

## Slide 61: موازنة مصالح أصحاب المصلحة 2/2
الأسئلة الصعبة قد تصل إلى حد تقرير ما إذا كان المشروع سيستمر أو سيُصار إلى إلى تعديله بشكل جذري. في هذه الأحوال، ارجع إلى القواعد التالية وفق هذا الترتيب:
لماذا ننفذ هذا المشروع؟ ما هي شروط السوق أو حاجات العمل؟ هل هو أولوية بالمقارنة مع المشروعات الأخرى
ما هي التوصيفات المذكورة في وثيقة المشروع وعند تأسيسه؟
ماذا تقول خطة إدارة المشروع؟

## Slide 62
الأدوار والمسؤوليات

## Slide 63: الأدوار: مدير المشروع
الشخص المسؤول في المحصلة عن نتيجة المشروع – التسليمات
لا يشترط أن يكون خبيرًا تقنيًا
له السلطة الرسمية لاستخدام موارد الشركة المتحكمة في المشروع
مخوّل صرف ميزانية المشروع
مخوّل اتخاذ القرارات التي تخصّ المشروع
نجده في التنظيمات المصفوفية والمشروعية. إذا وجد ضمن تنظيم وظيفي، فهو على الأرجح يعمل بدوام جزئي وله صلاحيات أقل من مدير المشروع في التنظيم المشروعي بشكل ملحوظ

## Slide 64: الأدوار: منسّق المشروع
في بعض الشركات لا يوجد مدراء مشاريع بل منسقو مشاريع
أضعف من مدير المشاريع. قد لا يسمح له باتخاذ قرارت حول الميزانية أو قرارات حول المشروع بشكلٍ عام، لكن قد يمنح صلاحية إعادة تخصيص الموارد
يشغل دور رابط الاتصالات مع الإدارة العليا، وله بعض الصلاحيات المحدودة في اتخاذ القرارت
نجده في التنظيمات الوظيفية والمصفوفية الضعيفة

## Slide 65: الأدوار: منسّق المشروع

## Slide 66: الأدوار: مراقب المشروع
الأضعف بين الأدوار الثلاث لإدارة المشاريع
مساعد للعاملين، إما أن يكون له صلاحيات ضئيلة أولا يكون له صلاحيات على الإطلاق
يرسل التقارير إلى المدير التنفيذي المسؤول عن المشروع
يؤدي أنشطة مثل التحقق من إتمام بعض المهام، التدقيق في أوضاع التعهدات، وإبلاغ المعلومات الإدارة العليا
عادةً ما نجده في التنظيمات الوظيفية – يمكن أن يكون مجرد عامل بدوام جزئي في عدة شركات

## Slide 67: الأدوار: مراقب المشروع

## Slide 68: الأدوار: المدير الوظيفي
مدير قسم كمدير قسم الهندسة، مدير قسم التسويق أو مدير قسم تقنية المعلومات
عادةً “يمتلك” الموارد التي يتمّ إقراضها للمشروع، ولديه تجاهها مسؤوليات
قد يطلب منه المصادقة على خطة المشروع الكليّة
المدراء الوظيفيون قد يكونون مصدرًا غنيًا للخبرة والمعلومات ومتاحًا لمدير المشروع. كما يمكن أن يقدّم دعمًا قيّمًا للمشروع
عادة ما نجد هذا الدور في صراع مع مدير المشروع وإدارة المشروع

## Slide 69: الأدوار: الإدارة العليا
تساعد على تحديد الأولوية بالنسبة للمشاريع وتوكيد إعطاء مدير المشروع السلطة اللازمة وتفويضه في استعمال الموارد
تصدر الخطط والأهداف الاستراتيجية وتتأكد من توافق المشاريع معها
يمكن الاستعانة بها للبتّ في النزاعات الداخلية
الإدارة العليا
أولويات المشاريع
النزاع حول
الأولويات
إدارة المشروع
الإدارة الوظيفية
أولويات العمل اليومية

## Slide 70: الأدوار: الراعي/الكفيل
الشخص الذي يموّل المشروع
قد يكون من داخل أو خارج الشركة
يطلق عليه “بطل المشروع”
يمكن أن يكون والعميل شخصًا واحدًا، مع أن الميزة المعتادة للراعي أن يكون من داخل الشركة المنفذة فيما العميل من خارجها
يمكن أن يزوّد المشروع بمدخلات قيّمة، كتواريخ التسليم، معالم الطريق (الأهداف المرحليّة)، خصائص مهمة للمُنتَج، القيود والافتراضات
إذا ما نشب نزاع جدّي بين مدير المشروع والعميل، يطلب من الراعي أن يعمل مع العميل على حلّ الخلاف

## Slide 71: أعضاء فريق المشروع
الأفراد الذين يقومون بالعمل الفعلي الذي يقود المشروع نحو تحقيق نطاقه
محللون، مبرمجون، كتبة تقنيون، عاملو بناء، فاحصون، إلخ.
يظن مدراء المشاريع أنهم يعلمون ما فيه الكفاية عن إدارة شغلهم من دون الحاجة إلى الإدارة الجزئية. يمكن لأعضاء فريق المشروع أن يلجؤوا لمدير المشروع في حال كانت مهامهم غامضةً
الفرق الأساسي بين أعضاء الفريق وغيرهم من أصحاب المصلحة أن أعضاء الفريق هم من ضمن التكلفة

## Slide 72: التنظيم الوظيفي

## Slide 73: التنظيم الوظيفي
الفوائد المحتملة
علاقة مراسلة وتقرير واضحة
خبرات عالية التخصص
فريق متجانس
يقود نحو الامتياز التقني
المشاكل المحتملة
ضوابط المشروع مقيّدة بالتخصصات المهنية
المانع من تأثير ورضاء العميل
فرص تطوير الموظفين محدودة
اعتماد مدير المشروع على التأثير الشخصي
تدرّج عمليات القرار والاتصال
بذل مجهود في قضايا تقنية بدل بناء مقاييس

## Slide 74: التنظيم المبني على المشاريع

## Slide 75: التنظيم المصفوفي الضعيف

## Slide 76: التنظيم المصفوفي المتوازن

## Slide 77: التنظيم المصفوفي القوي

## Slide 78: التنظيم المشروعي
الفوائد المحتملة
دور قوي لمدير المشروع
موظفون إداريون بدوام كامل
مسؤولية واضحة
تشجيع موقع العمل الموحد
تركيز مقوّى
تعقّب التكلفة والأداء
اتخاذ القرارات
العلاقات مع العملاء
العمليات المشتركة

## Slide 79: التنظيم المشروعي
المشاكل المحتملة:
الانتقاص من هوية الموظف الاحترافية
تركيز أقل على الكفاءة التقنيّة
قيادة قليلي الخبرة
التركيز على العمل الإداري في مقابل التقني
الانتقاص من قيمة المدراء الوظيفيين
الاهتمام بالعمليات في مقابل التسليمات

## Slide 80: التنظيم المركب

## Slide 81
تدرّج السلطة بحسب نوع التنظيم

## Slide 82: مقارنة بين تركيبة التنظيم الوظيفي والتنظيم المشروعي
المشروعي | الوظيفي | 
عالية وشبه تامة | لا صلاحية افتراضية | صلاحية مدير المشروع
أسهل | صعبة جدة، لأن الموارد تعمل في مجالات وظيفية محددة | قدرة الحصول على موارد للمشروع
التقارير لمدير المشروع | التقارير للمدير الوظيفي | هيكلية إرسال التقارير
قوي | ضعيف | التفرغ للمشروع
يجريه مدير المشروع | يجريه المدير الوظيفي | تقويم الأداء
لا مرجع لها بعد المشروع | تعود للأقسام الوظيفية | مرجع الموارد بعد انتهاء المشروع
لا تنمى بنفس القدر، أعضاء الفريق يركزون أكثر على المشاريع | تنمى بشكل جيد، لأن الموارد تركز أكثر على المهارات الوظيفية مقارنة بالمشروع | المهارات التخصصية
أقل فعالية – تعدد وظائف الفرد | فعالة | فعالية تخصيص الموارد
حسب نوع المشروع، لا تعريف دقيق | معرفة بدقة – وفقًا للتخصص الوظيفي | مسارات المهنة

## Slide 83: مجالات خبرة مدير المشروع الخمس
مجالات خبرة
مدير المشروع
الدليل المعرفي
لإدارة المشاريع
مهارات التواصل
معرفة مجالات التطبيق،
المقاييس واللوائح
فهم بيئة المشروع
معارف ومهارات الإدارة العامة

## Slide 84: مدير المشروعات: متعدد المهارات

## Slide 85: تعريف السلطة
السلطة الشكليّة:
بواستطها يمكن لشخص أن يؤثر على عمل الآخرين
السلطة الرسميّة:
يؤدى العمل بواستطها

## Slide 86: مدير المشاريع
صاحب مبادرة
وحامل مسؤولية

## Slide 87: بالنسبة لمديري المشاريع في معهد إدارة المشاريع
مادة البحث
ليست موضع بحث!

## Slide 88: بالنسبة لمديري المشاريع في معهد إدارة المشاريع
القائد الذي يستبق الأحداث
كي تتحقق وفق مراده
(لا ينتظر حتى تحصل بمفردها)

## Slide 89: أدوار مدير المشروع
صانع قرار
رجل مبيعات
قناة اتصال
مشجّع ومسهّل للعمل
نموذج لسلوك صاحب النفوذ
قائد انضباط
مرشد سياسي

## Slide 90: المهارات الإدارية الرئيسية لمدير المشروع
القيادة
الاتصال الفعّال
المفاوضات
حلّ المشكلات
التأثير في المنظمة

## Slide 91: القيادة
تأسيس الاتجاه
دعم الأفراد
التحفيز والإلهام

## Slide 92: الاتصال
إيصال المعلومات المناسبة للشخص المناسب في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة
أبعاد الإتصالاتِ:
  الداخلي والخارجي
  الرسمي والشكلي
  المكتوب والشفهي
  العمودي والأفقي
نماذج المرسِل-المستلِم
اختيار الوسيلة
أسلوب الكتابة
تقنيّات العرض
تقنيّات إدارة الاجتماعات

## Slide 93: المفاوضات
التشاور مع الآخرين للوصول إلى شروط أو التوصل إلى اتفاق
المفاوضات المساعدة تتضمن:
  الوساطة
  التحكيم
مفاوضات المشروع تحصل:
  حول العديد من القضايا
  في كثير من الأوقات
  على مستويات مختلفة

## Slide 94: حلّ المشكلات
تعريف المشكلة: التمييز بين الأسباب والعوارض
اتخاذ القرار: تحليل المشكلة من أجل تحديد حلول ناجعة واعتماد إحداها أو بعضها

## Slide 95: التأثير في المنظمة
القدرة على الإنجاز
فهم الهيكليات التنظيمية “الرسمية” منها و“الشكليّة”
فهم واستعمال “السلطة” و“السياسة”

## Slide 96: التأثيرات الاجتماعية – الاقتصادية - البيئية
الشروط والاتجاهات الحالية
المقاييس واللوائح
العولمة
التأثيرات الثقافية
الإجتماعي الإقتصادي البيئي
الاستمرارية

## Slide 97: مسؤوليات مدير المشروع 1/2
تنفيذ خطة المشروع
إنجاز الأهداف
تكامل المشروع
الاتصالات
علاقات أصحاب المصلحة
نظام إدارة التغيير
صياغة الأولويات والحفاظ عليها
حيازة وتحفيز العاملين

## Slide 98: مسؤوليات مدير المشروع 2/2
اختيار واستعمال أدوات وتقنيات إدارة المشاريع
إلتزام اللوائح، القوانين مرعية الإجراء وسياسات الشركة وإجراءاتها
حلّ صراعات الفريق
التفاوض على حلول مكسب-مكسب
تسليم المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية
إدارة المخاطر
ميزانية وكلفة المشروع

## Slide 99: خط الأساس
يستفاد من خطة المشروع، وقته، نطاقه وتكلفته
الخطة الأصلية + أي تغيير موافق عليه
يفيد كأداة لاحتساب انحراف الأداء عن الخطة، فإذا تغيرت الخطة، فالخطة الجديدة تصبح خط الأساس
قياس الأداء لن يكون ذا معنى من دون خط أساس دقيق
بالرغم من أن خط الأساس يتغير بتغير الخطة، من المفيد أن نحتفظ بسجلات تبيّن تطوّر الخطة وتغيرها مع الوقت

## Slide 100: اللوائح
اللائحة وثيقة رسمية تزودنا بالتعليمات التي ينبغي اتباعها
الالتزام باللوائح أمر إلزامي (ففي الولايات المتحدة، تعليات كرسي المعوقين مطلوب لالتزام “أ.د.أ”
اللوائح تصدر عن الحكومة أو أية منظمة رسميّة أخرى

## Slide 101: المقاييس
المقياس هو وثيقة صادق عليها جسم معترف به يعطي التعليمات
التزام المقياس ليس إلزاميًا وإنما قد يكون مفيدًا
مثال، حجم أوراق الطباعة قياسي، وسوف تكون فكرة جيدة على الأرجح أن يتبعه به المصنّعون، غير أنه لا يوجد قانون في أغلب البلدان يشترط حجمًا قياسيًا لورق الطباعة
الدليل المعرفي لإدارة المشروعات يزودنا بمقاييس لإدارة المشاريع

## Slide 102: النظام
يشمل النظام كافة الإجراءات والأدوات الرسمية الموضوعة لإدارة شيء ما
مصطلح “نظام” لا يدلّ ببساطة على أنظمة الحاسوب، بل على الإجراءات، عمليات المراقبة والأرصدة، العمليات المختلفة، النماذج، برامج الحاسوب وغيرها
مثال: نظام معلومات إدارة المشروع يمكن أن يتضمن توليفة من الأدوات الممكننة وغير المكننة كأنظمة الكومبيوتر، النماذج الورقيّة، السياسات والإجراءات، الاجتماعات، الخ.

## Slide 103: المُدخلات المشتركة: طلبات التغيير الموافق عليها
تبقى مجرد طلبات حتى تحظى بالموافقة
إذا طُلب تغيير ما، ثمّ تمّ التغيير طبقاً لـنظامِ المراقبة الكاملة للتغيير. هذا سَيَضْمنُ بأنّ طلبَ التغييرَ سيُفْهَمُ بشكل صحيح وسيؤخذ بعين الاعتبار وبأنّ الأفرادَ أَو الأقسام المناسبة ستضطلع قبل الموافقة عليه أَو رَفْضه.
تستعمل كمُدخل إلى عدّة عمليّات للتأكد من تنفيذ التغيير وإدارته ومراقبته بشكل صحيح
أمثلة: يمكن أن تتلقى طلب تغيير بإضافة وظيفة إلى برنامج حاسوب، إزالة جزء من مبنى، أو تغيير المواد

## Slide 104: المُدخلات المشتركة: العوامل البيئية للهيئة
تظهر كمُدخل في معظم عمليّات التخطيط
يمكن أن تكون أي شيء يؤثر على مشروعك من خارجه
الأشياء التي تؤثر على مشروعك دون أن تكون جزءًا منه، مثل:
  الهيكلية التنظيمية للشركة
  قيم الشركة وأخلاقيات العمل
  مقاييس، قوانين ولوائح الحكومة حيث يؤدى المشروع أو حيث يستخدم المُنتَج
  خصائص أصحاب المصلحة في المشروع (توقعاتهم ورغبتهم في قبول المخاطر)
  الوضع العام للسوق
  أنظمة البنى التحتية للأعمال
  سياسات العاملين
  نظام معلومات إدارة المشروع

## Slide 105: المُدخلات المشتركة: أصول عمليّات المنظمة 1/2
المعلومات، الأدوات، الوثائق، أو المعرفة التي تمتلكها منظمتك التي يمكنها المساعدة في التخطيط للمشروع
  خطة المشروع من مشروع مشابه أدّته منظّمتك في السابق
  سياسة الشركة: تضع الهيكليات وتجعلك تعرف الحدود التي يمكن لمشروعك أن يتحرك ضمنها، لذا ليس عليك أن تضيع وقتك ومواردك في اكتشاف هذه الأشياء من جديد بنفسك
أي شيء تمتلكه أو طوّرته منظّمتك بحبث يفيدك في مشروع حالي أو مستقبلي
جزء من مهامك في المشروع إسهام هذه الأصول في مشروعك متى كان ذلك متوفرًا

## Slide 106: المُدخلات المشتركة: أصول عمليّات المنظمة 2/2
أمثلة:
  قوالب جاهزة لوثائق المشاريع المشتركة
  أمثلة من خطة مشروع سابق
  أدوات برنامج حاسوب
  قواعد بيانات المشروع: ملفات المشروع وسجلاته
  المعلومات التاريخية
  الدروس المستفادة
  تعريفات العمليّات
  حاجات اتصال المنظمة
  معايير الاكتمال
  البنية التحتية المالية
  إدارة المشكلات
  عمليّات ضبط التغيير
  إدارة المخاطر
  التصريح بالعمل
  قواعد المعرقة
  بيانات العمليّات
  إدارة التغيير
  سياسات، إجراءات، تعليمات المنظمة في أي من المجالات (المخاطر، المالية، التقارير، ضبط التغيير، إلخ)

## Slide 107: المعلومات التاريخية
نجدها تحت مظلة أصول عمليات المنظمة، وهي مُدخل إلى العمليّات أينما وُجدت
توجد المعلومات التاريخية في السجلات المحتفظ بها من المشروعات السابقة. يمكن استخدام هذه السجلات كمعلمات للمشروع الحالي. يمكن أن تظهر الموارد التي استعملت في السابق وأية دروس استفيدت
يكثر استخدامها في أنشطة التخطيط للغايات التالية:
  توقع اتجاهات المشروعِ الحالي
  تقويم الجدوى
  إعطاء معايير مفيدة
  تحقيق الفرضيات
  المساعدة على منع الأخطاء المتكررة

## Slide 108: الدروس المستفادة 1/3
الوثائق المتركزة حول الاختلافات الناتجة نهاية كل عمليّة التي تفصّل الدروس التي استفيدت والتي ينبغي استثمارها في المشاريع اللاحقة
الدروس المستفادة من المشاريع السابقة هي من أصول عمليّات المنظمة، التي هي بدورها مدخل إلى العديد من عمليّات التخطيط
تركز على الاختلافات الحاصلة ما بين المخطط وما حصل فعليًا

## Slide 109: الدروس المستفادة 2/3
يمكن استفادة الدروس من كل مشروع، حتى تلك الفاشلة
لولا ذلك، لاستمر العاملون يكررون الأخطاء التي ارتكبها غيرهم وبذلك لن يتعلموا سوى من أخطائهم
معظم الشركات تفضل اجتماعات ما بعد التطبيق ودراسات السيرة لتوثيق الدروس المستفادة

## Slide 110: الدروس المستفادة 3/3

## Slide 111: المُدخلات المشتركة: خطة إدارة المشروع 1/2
أهم وثيقة للمشروع
ذروة عمليات التخطيط جميعًا
وثيقة وحيدة توجّه التنفيذ والمراقبة والمتابعة والإنهاء
في الواقع، تنبثق عن عدة وثائق؛ ولكن عندما يوافق على هذه الوثائق تنصهر جميعًا في وثيقة واحدة
يمكن توثيقها بشكل مختصر أو مفصّل

## Slide 112: المُدخلات المشتركة: خطة إدارة المشروع 2/2
لائحة بمكوّنات خطة إدارة المشروع:
خطة إدارة نطاق المشروع
خطة إدارة الجدول الزمني
خط أساس الجدول الزمني
تقويم الموارد
خطة إدارة التكلفة
خط أساس التكلفة
خطة إدارة الجودة
خط أساس الجودة
خطة تحسين العملية
خطة إدارة التوظيف
خطة إدارة الاتصالات
خطة إدارة المخاطر
سجل المخاطر
خطة إدارة التوريد

## Slide 113: المُدخلات المشتركة: معلومات أداء العمل
أية معلومة ذات قيمة حول المشروع، ناتجة عن أداء العمل
تبدأ بالتدفق كلما تقدم تنفيذ العمل الفعلي في المشروع
أعضاء الفريق، العميل، وأصحاب المصالح الآخرون يحتاجون معرفة:
  حالة التسليمات
  كيف يسير الأداء بالنسبة لأهداف التكلفة والجدول الزمني
  كيف يسير أداء فريق المشروع
  أين المُنتَج من مقاييس الجودة

## Slide 114: الأدوات المشتركة: استشارة الخبير
يمكن استعمالها متى نقصت الخبرةُ فريقَ المشروع ومديرَه
يأتي الخبراء من داخل أو خارج الشركة ويتقاضون أتعاب استشاريين أو يقدمون مشورة مجانيّة
هذه الأداة محبذة جدًا ومتواجدة بشكل ملحوظ في عمليّات التخطيط

## Slide 115: الأدوات المشتركة: منهجية إدارة المشروع 1/2
لا يقدم الدليل المعرفي لإدارة المشروعات أي وصف للمنهجيات
يصف الدليل المعرفي لإدارة المشاريع 44 عملية لإدارة المشروع تستخدمها منهجية إدارة المشروع، ولكنها ليست منهجية
تطبق المنظمات المختلفة منهجيات إدارة مشاريع مختلفة، لكنها تلتزم العمليات الـ44

## Slide 116: الأدوات المشتركة: منهجية إدارة المشروع 2/2
مثال: فريقا البيسبول الشهيران “أطنلطا برايفز” و“نيويورك ميتس”، لدى كليهما قواعد اللعب نفسها، ولكن استراتيجياتهما للاستفادة من قوتهما ولاستخدام قواعد اللعب لصالحهما تختلف بشدّة. قواعد اللعب هنا توازي العمليّات، فيما الاستراتيجية توازي المنهجية

## Slide 117: الأدوات المشتركة: نظام معلومات إدارة المشروع
النظام الذي يساعدك على إنتاج ومتابعة الوثائق والتسلميات
مثال: قد يفيد شركتك في إحداث وثيقة المشروع من خلال تعبئة بضعة حقول فارقة على شاشة الكومبيوتر؛ فيولّد الوثيقة ويضع رمز حساب المشروع للمحاسبة
فيما يعتمد على برامج الحاسوب بشكل أساسي، يظلّ نظام معلومات إدارة المشروع يستخدم أنظمةً يدوية

## Slide 118: المُخرَجات المشتركة: التغييرات المطلوبة 1/2
خلال تأدية العمل، من الطبيعي طلب التغيير
مثال: قد يطلب تغيير لتوسيع نطاق المشروع والاقتطاع من حجمه. قد يطلب تغيير لتسليم منتَج في وقت مبكر أو متأخر، لزيادة أو إنقاص الميزانية، أو لتعديل مقاييس الجودة

## Slide 119: المُخرَجات المشتركة: التغييرات المطلوبة 2/2
تكثر طلبات التغيير خلال تنفيذ العمل، متابعته ومراقبته
كل التغييرات المطلوبة تدخل في عملية المراقبة الكاملة للتغيير حيث يقوّم تأثيرها على مُجمل المشروع، فتقبل في النهاية أو ترفض

## Slide 120: المُخرجات المشتركة: التحديثات (جميع التصنيفات)
التحديثات على كل نوع من الخطط تأتي من عمليّات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة
معظمها تحديثات بديهية

## Slide 121: المُخرَجات المشتركة: نظام إدارة المشروع
لا تفترض أن النظام دائمًا هو نظام حاسوب
النظام هو مجموعة قواعد، عمليّات، إجراءات، نماذج، وتقنيّات، إلخ.، تستعمل لدعم شيء ما

## Slide 122: المُخرجات المشتركة: السياسة
ينظر إليها إيجابيًا في إدارة المشروع
سياسات المنظّمة هي أصول لأنها توجّه حركاتك
مثال: يمكن أن يكون لشركتك سياسة بتوظيف متعاقدين فقط للعمل في المشاريع الداخلية. إذا كان هذا هو الوضع، فوجود تلك السياسة سيوفر عليك الوقت لاحقًا في المشروع بمنعك من عمل ما سيزعج المنظمة
سياسات المنظّمة وإن من أجل توفير المال على المنظّمة

## Slide 123: مراجعة 1/2
الهيكلية التنظيمية في الصورة 2.6 صفحة 28 من الدليل المعرفي – الطبعة الثالثة
دورة حياة إدارة المشروع، دورة حياة المشروع، ودورة حياة المُنتَج
خصائص البرامج وإدارة البرامج
خصائص الحافظات وإدارة الحافظات
كيف نوازي دورة حياة المشروع بعملية “خطط-افعل-دقق-تصرّف”
القيد الثلاثي وكيفية عمله
خصائص التنظيم الوظيفي
خصائص التنظيم المصفوفي الضعيف
خصائص التنظيم المصفوفي المتوازن
خصائص التنظيم المصفوفي القوي
خصائص التنظيم المشروعي
خصائص التنظيم المركب

## Slide 124: مراجعة 2/2
دور صاحب المصلحة وإدارة أصحاب المصلحة (كيف نحدد حاجاتهم)
مسؤوليات منسق ومراقب المشروع والفرق بينهما
مسؤوليات وخصائص مختلف العاملين في إدارة المشروع
خصائص المشروع، المشروع الفرعي، البرنامج وحافظة المشاريع
خصائص وأغراض التخطيط الاستراتيجي
خصائص وفوائد مكتب إدارة المشاريع
كيف توازن مصالح أصحاب المصلحة
المُدخلات، الأدوات والتقنيات، والمُخرجات المشتركة

## Slide 125
مجموعات العمليات والمجالات المعرفية
Process Groups and Knowledge Areas

## Slide 126: إطار عمل إدارة المشاريع
مجموعات العمليات = ”ما الذي“ ينبغي فعله؟
المجالات المعرفية = ”كيف“ علينا فعله؟

## Slide 127: تعريف العملية 1/2
العملية هي مجموعات أفعال ونشاطات تؤدى لإنجاز مجموعة منتجات، نتائج أو خدمات محددة مسبقًا
أنواع العمليّات
عمليّات إدارة المشروع
العمليات ذات التوجه المشروعي
العمليات ذات التوجه العملي

## Slide 128: تعريف العمليّة 2/2
تتألف العمليّات من 3 عناصر:
  المُدخَلات
  الأدوات والتقنيّات
  المُخرَجات
تؤدى العمليات لأغراض محددة
يوجد 47 عمليّة فريدة في الدليل المعرفي لإدارة المشاريع

## Slide 129: المُدخَلات
المُدخلات هي نقطة انطلاق العمليات
تمامًا كما أن الطعام كتلة بناء أساسية في إنتاج الطاقة لدى الكائنات الحية، توجد مُدخَلات محددة وفريدة لكلّ عملية من عمليات إدارة المشروع المستعملة ككُتَل بناء لتلك العمليّة
يمكنك تصوّر المُدخَلات على أنها موادك الأولية

## Slide 130: الأدوات والتقنيّات
الأدوات والتقنيّات هي الأفعال والطرق التي تستعمل لتحويل المدخلات إلى مخرجات
يمكن للأدوات أن تكون عدة أشياء، كبرامج الحاسوب التي تستعمل كأداة للمساعدة على تخطيط المشروع وتحليل الجدول الزمني
والتقنيّات هي الطرق، كتسلسل العمليات، التي تساعد في تأطير، مقاربة وحل المشكلات
يجمع معهد إدارة المشروعات الأدوات والتقنيات بما أنها جميعًا تستعمل لحل المشكلات وإنتاج المخرجات

## Slide 131: المخرجات
كل عملية تتضمن مخرجًا واحدًا على الأقل
المخرجات هي نهاية مجهوداتنا
يمكن للمخرجات أن تكون وثيقةً، منتجًا، خدمةً أو نتيجة
عادةً ما تستعمل مخرجات عملية ما كمدخلات لعمليات أخرى كجزء من تسليمات أشمل، كخطة إدارة المشروع

## Slide 132: عمليّات إدارة المشروع
تطبيق عمليات إدارة المشروع متكرر في المشروع والعديد مِنْ العملياتِ تَتداخلُ، تتفاعلُ، تتكرّرُ وتُراجعُ أثناء المشروع.
دورة “خطط-نفّذ-دقّق-تحرّك” هي مفهوم أساسي في عمليّات إدارة المشروع

## Slide 133: أطر عمل العمليات
أطر عمل العمليات هي الهيكل الذي تبنى عليه جميع مواد عمليات معهد إدارة المشروعات. تنتظم هذه العمليات في 10 مجالات معرفيّة وتتأسس في 5 مجموعات عمليّات أساسية:
  البدء
  التخطيط
  التنفيذ
  المتابعة والمراقبة
  الإنهاء
كل عملية من الـ47 مؤداة كجزء من المشروع، يمكن تصنيفها في واحدة من هذه المجموعات

## Slide 134: 10 مجالات معرفيّة
تنتظم المجالات المعرفية في 10 مجموعات
        إدارة التكامل
        إدارة النطاق
        إدارة الوقت
        إدارة التكلفة
        إدارة الجودة
        إدارة الموارد البشرية
        إدارة الاتصالات
        إدارة المخاطر
        إدارة التوريد
        إدارة أصحاب المصلحة

## Slide 135
تنظيم أطر عمل العمليات 1/5

## Slide 136
تلائم كل عملية مجموعة عمليات ومجالاً معرفيًا
لا تقع في فخ الاعتقاد بأن أول خطوة من كل عملية تجرى في مجموعة عمليات البدء، والخطوة الثانية في مجموعة عمليات التخطيط وهكذا
مجموعات العمليات ليست هي نفسها مراحل المشروع
كل العمليات يمكن تأديتها مرة أو أكثر خلال كل مرحلة من المشروع
تنظيم أطر عمل العمليات 2/5

## Slide 137: تنظيم أطر عمل العمليات 3/5
يخضع نطاق المشروع “للتنقيح المطرد”، ما يعني أن بعض العمليات يتكرر أداؤها باستمرار
لا بد من بعض التخطيط يليه بعض عمليات التنفيذ ثم بعض عمليات المراقبة. بعدها يمكن أن يحصل المزيد من التخطيط، المزيد من التنفيذ، وهكذا
مجموعات العمليات الخمس ليست متلاحقة بشكل مطلق

## Slide 138
تنظيم أطر عمل العمليات 4/5

## Slide 139
تنظيم أطر عمل العمليات 5/5

## Slide 140
مجموعة عمليات البدء

## Slide 141: مجموعة عمليات البدء 1/2
تؤدى هذه العمليات للتصريح بنطاق مرحلة جديدة من المشروع وتعريفه، أو لاستئناف العمل بمشروع متوقف
عادةً ما تجرى عمليات البدء خارج نطاق المشروع للمراقبة من خلال عمليات المنظمة أو البرانامج أو حافظة المشاريع، ما يمكن أن يعرّف حدود المشروع لجهة مُدخلات المشروع الأساسية

## Slide 142: مجموعة عمليات البدء 2/2
الطريقة التي يبتدأ بها المشروع أو ينطلق يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في نجاح العمليّات والأنشطة اللاحقة
ينبغي أداء عمليات البدء أولاً أو على الأقل في وقت مبكر
في البدء، ينطلق المشروع رسميًا، يُسمى مدير المشروع، ويُنتج بيان نطاق المشروع التمهيدي

## Slide 143: البدء الصحيح بالمشروع
إن لم يبدأ المشروع بشكل صحيح، فستكون النتائج كالتالي:
  انتقاص صلاحية مدير المشروع
  أهداف غير واضحة
  شكوك حول أسباب تأدية المشروع
في حال بدأ المشروع بشكل صحيح:
  تعريف واضح لحاجات العمل
  وجهة واضحة للنطاق
  توفر معلومات عن سبب اختيار هذا المشروع من بين الإمكانيات الأخرى

## Slide 144: بدء المشروع - الخصائص
عملية تصريح رسمي بمشروع جديد، أو توكيد استكمال المشروع في المرحلة المقبلة
يربط المشروع بالعمل المستمر في الشركة المنفذة
في شركة ما، قد يكون ثمة خطوات قبل بدء المشروع (مثال ذلك: تقويم الحاجات، دراسة جدوى، خطة تمهيدية، أو شكل تحليلي آخر

## Slide 145: أسباب الإيذان بالمشاريع
( المحفّزات، المشكلات، الفرص، متطلبات العمل)
طلب السوق
حاجة للعمل
طلب العميل
تقدّم تقني
متطلبات قانونية
حاجة اجتماعية

## Slide 146: وصف المُنتَج
يوثّق خصائص المُنتج أو الخدمة التي تعهد المشروع بإنتاجها
يتم تنقيحه باطراد (بمعنى أنه يعرّف بشكل أفضل مع تقدّم المشروع)
ينبغي أن يفصّل بما فيه الكفاية لدعم تخطيط المشروع

## Slide 147: تحليل المُنتَج
ضروري لبلورة فهم أفضل لمُنتَج المشروع
التقنيّات المستخدمة:
  تحليل تجزئة المنتَج
  هندسة النظم
  هندسة القيم
  تحليل القيم
  التحليل الوظيفي
  اعتماد وظائف الجودة

## Slide 148: مجموعة عمليات البدء - المراحل
يمكن تأدية البدء أكثر من مرّة خلال مشروع واحد
إذا ما نفّذ المشروع على مراحل، فكل مرحلة قد تتطلب بدءًا مستقلاً، استنادًا إلى منهجية الشركة وتمويلها وعلى عوامل أخرى مؤثرة
في مشاريع أطول وأخطر، قد يكون فرض البدء في كل مرحلة مفيدًا لضمان أن المشروع يحافظ على ركائزه وأن مبررات العمل التي لأجلها التُزم المشروع ما تزال قائمة

## Slide 149: عملية تطورير وثيقة المشروع 1/4
تعنى بشكل أساسي بالتصريح بالمشروع أو بمرحلة المشروع في حالة المشاريع متعددة المراحل
هي العملية اللازمة لتوثيق حاجات العمل، والمنتجات، الخدمات أو النتائج الحديثة التي يراد منها تلبية تلك المتطلبات
توثّق المشاريع ويصرّح بها من خارج المشروع من قبل الجسم الإداري للشركة، البرنامج أو حافظة المشروعات
في المشروعات متعددة المراحل، تستخدم هذه العملية لتصديق أو تنقية القرارات المتخذة خلال العملية السابقة “تطوير ميثاق المشروع”

## Slide 150: عملية تطورير وثيقة المشروع 2/4
المُدخلات
  العقد
  بيان العمل للمشروع
  العوامل البيئية للهيئة
  أصول عمليات المنظمة
الهدف
  تسمية مدير المشروع:
    تحدد الشركة المنفذة الفرد الذي سيكون مدير هذا المشروع
    على مدير المشروع أن يسأل نفسه:
      هل هو مُتاح لهذا المشروع؟
      هل يستطيع تولي هذا المشروع؟
      هل المشروع ممكن؟
      هل يمكنه العمل مع هذا العميل؟ في هذه البيئة؟ ومع هذا الفريق؟

## Slide 151: عملية تطورير وثيقة المشروع 3/4
المُخرجات
ميثاق المشروع:
  مذكرة إلى كافة الأطراف المعنية التي:
    تعلن المشروع (تفويض علني)
    تعرّف النطاق، المخاطر، الموارد وحاجات أصحاب المصلحة
    تسمّي العميل، الكفيل وصانعي القرار الرئيسيين
    تسمّي مدير المشروع
    تدعم مدير المشروع
    تعرف مدير المشروع النظير للعميل
  معلومات أخرى قد تتضمن:
    القيود والفرضيات الرئيسية
    المشاركون الرئيسيون (الفِرَق المنخرطة)

## Slide 152: عملية تطورير وثيقة المشروع 3/4
وثيقتك كمدير مشروع، يوضّح صلاحياتك وتقييداتك مع إدارتك حين تُولّى عملاً
يحدّد:
  هل يمكنك توظيف فريق مشروعاتك الخاص أو ستلزم بفريق؟
  هل يمكنك صرف الناس الذين يتبعونك من المشروع؟
  هل يمكنك تولّي الجدول الزمني؟ التكلفة؟ التصميم؟
  متى يحتاج عملاؤك وإدارتك أن:
    يتم إعلامهم بالقرارات؟
    يتم إشراكهم في القرارات؟
    يتخذوا القرارات بأنفسهم؟
      تغييرات النطاق
      إدارة التوظيف
      المشكلات والنزاعات الشخصية
      شؤون وضع الميزانية

## Slide 153: الغرض من عملية تطورير وثيقة المشروع
إلزام الشركة بمشروع أو مرحلة
وضع إتجاه الحل العام
تعريف أهداف المشروع العليا
ضمان الموافقات والموارد الضرورية
مصادقة ملاءمة الأهداف الاستراتيحية
تولية مدير مشروع

## Slide 154: وثيقة المشروع
وثيقة صادرة عن الإدارة العليا تزود مدير المشروع بصلاحية تخصيص موارد المنظمة لأنشطة المشروع

## Slide 155: مضمون وثيقة المشروع
نطاق المشروع
  أهداف المشروع
  حاجات العميل ومتطلباته
  التسليمات، دورات الحياة، معايير القبول
  أهداف المنظمة
  المراجعات والموافقات المطلوبة
مخاطر نطاق المشروع
  قائمة المخاطر ومستويات الشك
الفرضيات والقيود
موارد المشروع (الموظفون الرئيسيون)
تقارير حالة المشروع
التفويض المكتوب

## Slide 156: نماذج عن أنشطة البدء
فاوض، اكتب، ونقّح وثيقة المشروع
أكّد كيفية ارتباط المشروع بحاجة العمل
حدّد مسؤوليات الإدارة
حدّد المواقع الجغرافية المعنية
اختبر الأهداف العليا في مقابل خطط العمل الاستراتيجية
اتخذ قرارات توريد استراتيجية، مثال ذلك: اصنع، اشترِ، أو حدّد الباعة ذوي الأهلية

## Slide 157
مجموعة عمليات التخطيط

## Slide 158: مجموعة عمليات التخطيط 1/3
تنفذ هذه العمليات لتعريف وإنضاج نطاق المشروع، تطوير خطة إدارة المشروع، وتحدد وتجدول أنشطة المشروع التي تحصل من ضمن المشروع

## Slide 159: مجموعة عمليات التخطيط 2/3
عملية تخطيط المشروع توفّر إطار العمل لفرق المشاريع من أجل تطوير خططها
بواسطة الأنشطة المفصلة في وصفِ العمليات هذا وفي الوثائقِ المساندةِ، تَصِفُ فرق المشروع العملَ الذي ستقوم به، تطوّر تقديرات للمجهود، تطوّر جدولاً زمنيًا، تخطّطُ مقارباتها الإدارية والتقنية، تحدد الإجراءات، وتطور مقاربةً لإدارة المخاطر

## Slide 160: مجموعة عمليات التخطيط 3/3
التخطيط هو أكبر مجموعة عمليات لاحتوائها على معظم العمليات
تؤدي معظم المشاريع معظم عملها وتستخدم معظم مواردها خلال عمليات التنفيذ

## Slide 161: تمارين
انظر الملحق

## Slide 162
مجموعة عمليات التنفيذ

## Slide 163: نقاش
انظر الملحق

## Slide 164
مجموعة عمليات المراقبة

## Slide 165: مراقبة المشروع
لماذا ينبغي أن يُراقَب؟
حالة العمل مقارنةً بالخطة
جودة العمل
التكلفة والجدول الزمني مقارنةً بالخطة
مسائل المشروع غير المحلولة
المفكرة اليومية للأحداث

## Slide 166: ماذا على المراقبة أن تنجز؟
الاتصال حول حالة المشروع لكل فرد
أعلم الإدارة عن حالة المشروع
أعطِ تبريرًا لتغييرات المشروع
قارن التطور الفعلي في مقابل المخطّط
اشرح التباينات

## Slide 167: المعايير
ما هو المعيار؟
  هل هو مخطّط؟
  يمتد خلال حياة المشروع
  قابل للتقصّي
  يولّد التباينات
  مفهوم من قبل العميل/الكفيل
–على مدير المشاريع أن:
  يختار معايير ملائمة لكل مشروع
  يحدد المعايير المفضلة للكفيل

## Slide 168: مثال عن المعايير
استخدام الموارد
عدد أحداث المخاطر السابقة أو المكتملة
عدد التغييرات مع الوقت
القيمة المستحقة
بدء/إنهاء المهام (المخططة في مقابل الحقيقية)
المعالم

## Slide 169: نموذج عن مخطط غانت

## Slide 170: في المراجعات، السؤال الرئيسي هو “أين أنت؟”
عليك الإجابة على الأسئلة التالية
  أين ينبغي أن أكون؟
  ما هو القدر الذي تم تنفيذه؟
  كم كانت تكلفته؟
  كم سيستغرق حتى ينتهي؟
  كم ستكون كلفته بعد الإنتهاء؟

## Slide 171: لماذا نأخذ القيمة المكتسبة بعين الاعتبار؟ لأنها...
تسمح بتقويم تباينات الأهداف
تسمح بفهم عام لمقدار العمل الذي تم إنجازه بشكل فعلي
منضوية في جميع البرامج الأساسية المعاصرة لإدارة المشاريع
ملائمة لكل مدراء المشاريع
تسمح بالتحليل الآني *
تسمح بتوقع الأداء المستقبلي
يمكن أن تعمل على مستوى عنصر العمل، الخلاصة أو على مستوى المشروع

## Slide 172: مصطلحات القيمة المستحقة
Where should you be?
  Budgeted cost of work scheduled – BCWS
How much has been done (earned value)?
  Budgeted cost of work performed – BCWP
How much has it cost?
  Actual cost of work performed – ACWP
How much will it take to finish?
  Estimate to complete – ETC
What will it cost when it’s done?
  Estimate at completion – EAC
What is the baseline cost of the project?
  Budget at completion – BAC

## Slide 173: أسس تحليل القيمة المستحقة

## Slide 174: مقاييس الحالة الحالية
Schedule Variance (SV) BCWP – BCWS
  What’s the difference between value of what we really accomplished and what was scheduled to be done?
Cost Variance (CV) BCWP – ACWP
  What’s the difference between the value of what we really accomplished and what we spent to do it?
Percent complete - % complete BCWP/BAC
  Real value of work accomplished
Percent spent - % spent ACWP/BAC
  Percentage of actual cost spent

## Slide 175: توقع القيمة المستحقة
Cost performance index
  CPI = BCWP/ACWP
Estimate at completion
  EAC = BAC/CPI
Estimate to complete
  ETC = EAC – ACWP
Schedule performance index
  SPI = BCWP/BCWS

## Slide 176: BCWP – Earned Value
BCWS can be compared only to BCWP
ACWP can be compared only to BCWP
Hints for EVA calculations:
  Positive variances are strong performances
  Ratios greater than 1 are strong performances
  Typically:
    BCWP comes first when subtracting for variances
    BCWP is on top when dividing for ratios
BCWP is the Earned Value

## Slide 177
مجموعة عمليات الإنهاء

## Slide 178: الدروس المستفادة
أخبار جيدة وأخرى سيئة
في الوقت المناسب
متعلقة
في السياق
مفصّلة

## Slide 179
مايكروسوفت بروجكت
Microsoft Project

## Slide 180: مايكروسوفت بروجكت
يعتبر برنامج مايكروسوفت بروجكت من البرامج المستخدمة في مجال الأعمال فهو يساعد الإدارة في متابعة سير المشروعات ( إدارة المشروعات ) من حيث الإنجاز و التكاليف مما يساعد علي اتخاذ القرار السليم بدقة و بسرعة

## Slide 181: مهام برنامج مايكروسوفت بروجكت
إدارة المشروعات هي إجراءات تتبع لتخطيط و إدارة المهام و الموارد و متابعة العمل و النتائج في مشروع معين.
و تتطلب إدارة المشروعات التنسيق بين العناصر الآتية:
  الوقت ·
  المعدات ·
  التكاليف ·
  الموارد البشرية ·
  المهام

## Slide 182: تمارين
انظر الملحق